## Sheet1
周序号 | 开始日期 | 结束日期 | 周计划
1 | 1.12 | 1.18 | 提出智能分拣助手的项目计划，确定功能模块和技术架构，搭建知识库并上传收集到的数据
2 | 1.19 | 1.25 | 实现培训助手、采集助手和生产监测三个模块的基本功能
3 | 1.26 | 2.1 | 迁移开发环境至服务器
4 | 2.2 | 2.8 | 优化培训助手的模块，新增视频上传功能；实现聊天记录持久化
5 | 2.9 | 2.15 | 优化采集助手模块，支持多模态内容采集；实现调试助手模块的功能
6 | 2.23 | 3.1 | 对系统进行测试与评估，优化ai输出的内容与速度
7 | 3.2 | 3.8 | 优化生产监测模块，改进可视化界面，拓展异常提示功能
8 | 3.9 | 3.15 | 完成手机端的开发
9 | 3.16 | 3.22 | 完成手机端的测试与评估